## ตัวอย่าง
***ตัวอย่าง***
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานบริหารศูนย์ลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2556
วิสัยทัศน์ : เป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ ในการสนับสนุนการขยายโอกาสการศึกษาและนำวิชาการไปสู่ภูมิภาค
พันธกิจ 1. จัดการศึกษาและสนับสนุน การจัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพ
2. ให้บริการวิชาการแก่สังคม และสนับสนุนการวิจัยโดยบูรณาการร่วมกันกับคณะสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนที่ มธ.ศูนย์ลำปางเพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น
3. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสร้างค่านิยมประชาธิปไตย ให้แก่ท้องถิ่น บุคลากร และนักศึกษา
4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
5. พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้
ค่านิยมองค์กร “เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำล้านนาสู่สากล”
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ปลูกฝังจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ และทำนุบำรุงสังคม ประชาธิปไตย คุณธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม ให้แก่ประชาชน และสังคมผ่านกิจกรรมในกลักสูตร กิจกรรม
เสริมหลักสูตร และกิจกรรมบริการทางวิชาการแก่สังคม รวมถุงการให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมแก่สังคมอย่างสม่ำเสมอ
เป้าประสงค์ : บุคลากรและนักศึกษามีความตระหนักในเรื่องของความเป็นธรรมศาสตร์ และมีบทบาทในการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาสังคมร่วมกับภาคประชาชน
กลยุทธ์ 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีพื้นที่หรือเวทีให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ได้แสดงออกและแลกเปลี่ยนแนวความคิด ทางด้านศิลปวัฒนธรรม และประชาธิปไตย
2. สร้างระบบและกลไกในการผลักดัน ให้นักศึกษาทำกิจกรรม เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ร่วมกับชุมชนในด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
3. ปลูกฝังจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ในหมู่ประชาคมธรรมศาสตร์ เพื่อดำรงรักษาความถูกต้องความเป็นธรรมรวมทั้งวิถีประชาธิปไตย
โครงการ | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ | ค่าเป้าหมาย | กิจกรรม/แนวทางดำเนินงาน | จำนวนงบประมาณ | แหล่งงบประมาณ | ดำเนินการในไตรมาส |  |  |  | ผู้รับผิดชอบโครงการ | ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย | หลักฐานอ้างอิง (รายงานผลกิจกรรม /ภาพถ่าย)
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
1. โครงการเสริมสมรรถนะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร | ร้อยละของนักศึกษาอาจารย์และบุคลากรที่เข้าอบรมมีผลประเมินความรู้ทางภาษาตามเกณฑ์ที่กำหนด | 80 | - จัดหาสื่อเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต - จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาอาจารย์และบุคลากรศึกษาเรียนรู้จนผ่านเกณฑ์ | 500000 | งบประมาณรายจ่ายจากรายได้พิเศษ มธ. |  |  |  |  | หมวดบริการการศึกษา | นักศึกษาอาจารย์และบุคลากรที่เข้าอบรมมีความรู้ทางภาษาตามเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ 85 | 1. สรุปผลการประเมินสมรรถนะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 2. สรุปผลโครงการ / ภาพถ่ายกิจกรรม
***ตัวอย่าง***

## ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
แผนปฏิบัติราชการกองบริหารศูนย์ลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2559
วิสัยทัศน์ : เป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ ในการสนับสนุนการขยายโอกาสการศึกษาและนำวิชาการไปสู่ภูมิภาค
พันธกิจ :
1. จัดการศึกษาและสนับสนุน การจัดการเรียนการสอน และพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
2. ให้บริการวิชาการแก่สังคม และสนับสนุนการวิจัยโดยบูรณาการร่วมกันกับคณะสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนที่ มธ.ศูนย์ลำปางเพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น
3. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสร้างค่านิยมประชาธิปไตย ให้แก่ท้องถิ่น บุคลากร และนักศึกษา
4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
5. พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้
ค่านิยมองค์กร
“เป็นเลิศ เป็นธรรม นำวิชาการสู่สังคม”
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาและสนับสนุนการเรียนการสอนในฐานะแหล่งเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน
เป้าประสงค์ : นักศึกษาได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
กลยุทธ์
1. พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ และเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับนักศึกษา
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้องค์ความรู้ในห้องเรียนเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ทางสังคม
โครงการ | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ | ค่าเป้าหมาย | กิจกรรม/แนวทางดำเนินงาน | จำนวน งบประมาณ | แหล่ง งบประมาณ | ดำเนินการในไตรมาส |  |  |  | ผู้รับผิดชอบโครงการ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
1. แผนพัฒนานักศึกษาด้านส่งเสริมหลักสูตร
และพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. โครงการซ่อมเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 46 เครื่อง | 1. เครื่อฉายโปรเจคเตอร์มี | 1. จัดซ่อมเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ | 1. ตรวจสอบอายุของหลอดเครื่อง | 276000 | งบพิเศษ |  |  |  |  | หมวดบริหารและ
ประกอบด้วย ห้องบรรยายรวม 36 เครื่อง | สภาพพร้อมใช้งาน | ปีละไม่เกิน 12 เครื่องและไม่เกิน | ฉายโปรเจคเตอร์ | [6 empty] | อาคารสถานที่
ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง |  | งบประมาณที่กำหนด | 2. จัดตั้งงบประมาณเพื่อขออนุมัติจัดจ้าง
แบบ MAC 2 เครื่อง ห้องประชุม 2 เครื่อง
เครื่องสำรองใช้งาน 3 เครื่อง
2. โครงการตรวจสอบและซ่อมแซมระบบและ | 1. โสตทัศนูปกรณ์พร้อมใช้งาน | 1. ปีละ 2 ครั้งและระบบและ | 1. ซ่อมแซมและทดสอบโสตทัศนูปกรณ์ | 60000 | งบรายได้หน่วยงาน |  |  |  |  | หมวดบริหารและ
โสตทัศนูปกรณ์ | และไม่ได้รับการร้องเรียน/ | อุปกรณ์สามารถใช้งานได้โดย | ก่อนปิดภาคการศึกษา | [6 empty] | อาคารสถานที่
| ไม่เกิดข้อบกพร่องระหว่าง | สะดวกและไม่เกิดข้อบกพร่อง
ใช้งาน
3. โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับ | 1. จัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้าที่ | 1. มีเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มี | 1. สำรวจสภาพเครื่องสำรองไฟฟ้าที่ | 232000 | งบกองทุนฯ |  |  |  |  | หมวดบริหารและ
เครื่องฉายโปรเจคเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ | เหมาะสมสำหรับการใช้งานและ | ประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อ | เสื่อมสภาพและมีการใช้งานก่อนปี 2553 | [6 empty] | อาคารสถานที่
ห้องบรรยาย | ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ | เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ | 2. จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ
4. โครงการจัดซื้อวัสดุโสตทัศนศึกษาเพื่อสนับสนุน | 1. จัดซื้อวัสดุโสตทัศนศึกษา | 1. มีวัสดุโสตทัศนศึกษาที่เพียงพอ | 1. สำรวจวัสดุที่สิ้นเปลืองและจำเป็น | 6000 | งบรายได้หน่วยงาน |  |  |  |  | หมวดบริหารและ
การเรียนการสอน | ให้มีใช้งานได้อย่างเพียงพอ | ต่อการใช้งานและให้บริการแก่ | ต้องใช้งาน | [6 empty] | อาคารสถานที่
| ต่อการใช้งาน | หน่วยงานภายในศูนย์ลำปาง | 2. จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ
5. โครงการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ | 1. เครื่องคอมพิวเตอร์กราฟฟิค | 1. จำนวน 49 เครื่อง | กิจกรรม/อบรม/การดำเนินงาน | 40000 | งบกองทุนฯ |  |  |  |  | หมวดบริการการศึกษา
ห้องคอมพิวเตอร์กราฟฟิคดีไซด์ | ดีไซด์สามารถใช้งานได้ดี |  | 1. เสนอโครงการ
| มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล |  | 2. จัดซื้อจัดจ้าง
| ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา |  | 3. ซ่อมบำรุง ณ ห้องคอมพิวเตอร์
| แก่นักศึกษา |  | กราฟฟิคดีไซด์
6. โครงการจัดซื้อโปรแกรมเรียนรู้ทางด้านภาษา | 1. จัดซื้อโปรแกรมเรียนรู้ทาง | 1. มีโปรแกรมเรียนรู้ทางด้านภาษา | กิจกรรม/อบรม/การดำเนินงาน | 360000 | งบกองทุนฯ |  |  |  |  | หมวดบริการการศึกษา
ห้อง Self Aceess Learning Center | ด้านภาษาที่ทันสมัย เป็น | ที่ทันสมัย เป็นมาตรฐานเดียวกับ | 1. เสนอโครงการ
| มาตรฐานเดียวกับสถาบัน | สถาบันภาษา มธ. ศูนย์รังสิต | 2. จัดซื้อจัดจ้าง
| ภาษา มธ. ศูนย์รังสิต |  | 3. ติดตั้งโปรแกรมเรียนรู้ทางด้านภาษา
7. โครงการจัดจ้างตรวจเช็คสภาพการใช้โปรแกรม | 1. บริษัทตรวจเช็คสภาพการใช้ | 1. จำนวน 32 เครื่อง | กิจกรรม/อบรม/การดำเนินงาน | 70000 | งบกองทุนฯ |  |  |  |  | หมวดบริการการศึกษา
Sanako สำหรับห้อง Sound Lab | โปรแกรม Sanako |  | 1. เสนอโครงการ
| การเชื่อมต่อของเครื่องลูกข่าย |  | 2. จัดซื้อจัดจ้าง
| ให้กลับมาใช้งานได้ดี |  | 3. ตรวจเช็คโปรแกรมเสียง Sanako
| และมีประสิทธิภาพสูงสุด |  | เช็คสภาพการใช้งาน เครื่องลูกข่าย
และการเชื่อมต่อของเครื่องอาจารย์กับ
เครื่องนักศึกษา
8. โครงการส่งเสริมหลักสูตรและพัฒนาการเรียนรู้ | 1. ระดับความพึงพอใจ | 1. ระดับความพึงพอใจของผู้รับ | กิจกรรม/อบรม/การดำเนินงาน | 25000 | งบกองทุนฯ |  |  |  |  | อ.พิมพ์ฉัตร ดรุณี
ของนักศึกษา | ของผู้รับบริการ | บริการไม่น้อยกว่า 3.51 | 1. เคล็ดลับจำเก่ง จำแม่น | [6 empty] | จารุวัณณี ไกรลาศ
| 2. ระดับความรู้ความเข้าใจ | 2. ระดับความรู้ความเข้าใจ | 2. เรียนเก่ง ทำงานเก่งด้วย mind map | [6 empty] | จตุพงศ์ ทฤฒมน
| ของผู้รับบริการ | ของผู้รับบริการไม่น้อยกว่า 3.51 | 3. เทคนิคการวางแผนการเรียนสู่ความสำเร็จ | [6 empty] | ณัฐวุฒิ แสงเดือน
| 3. ระดับประโยชน์ที่ผู้รับ | 3. ระดับประโยชน์ที่ผู้รับได้รับ | 4. ทักษะการพูดในที่ชุมชน
| บริการได้รับ | ไม่น้อยกว่า 3.51 | 5. สัมภาษณ์อย่างไรให้ได้งาน
6. ทักษะภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน
9. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ Books Club | 1. ระดับความพึงพอใจ | 1. ระดับความพึงพอใจของผู้รับ | กิจกรรม/อบรม/การดำเนินงาน | 25000 | งบกองทุนฯ |  |  |  |  | หมวดห้องสมุด
| ของผู้รับบริการ | บริการไม่น้อยกว่า 3.51 | 1. สอยดาวหนังสือ
| 2. ระดับความรู้ความเข้าใจ | 2. ระดับความรู้ความเข้าใจ | 2. ค้นหาสุดยอดนักอ่าน
| ของผู้รับบริการ | ของผู้รับบริการไม่น้อยกว่า 3.51 | 3. Lucky Patrons
| 3. ระดับประโยชน์ที่ผู้รับ | 3. ระดับประโยชน์ที่ผู้รับได้รับ | 4. D.I.Y
| บริการได้รับ | ไม่น้อยกว่า 3.51 | 5. รักษ์หนังสือ
10. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ TU-Lampang | 1. ระดับความพึงพอใจ | 1. ระดับความพึงพอใจของผู้รับ | กิจกรรม/อบรม/การดำเนินงาน | 50000 | งบรายได้หน่วยงาน |  |  |  |  | อ.พิมพ์ฉัตร ดรุณี
Book Fair | ของผู้รับบริการ | บริการไม่น้อยกว่า 3.51 | 1. อบรมทางวิชาการ | [6 empty] | จารุวัณณี ไกรลาศ
| 2. ระดับความรู้ความเข้าใจ | 2. ระดับความรู้ความเข้าใจ | 2. พบนักเขียน/นักวิชาการ | [6 empty] | จตุพงศ์ ทฤฒมน
| ของผู้รับบริการ | ของผู้รับบริการไม่น้อยกว่า 3.51 | 3. ประกวด/แข่งขันชิงรางวัล | [6 empty] | ณัฐวุฒิ แสงเดือน
| 3. ระดับประโยชน์ที่ผู้รับ | 3. ระดับประโยชน์ที่ผู้รับได้รับ | 4. ออกร้านจำหน่ายหนังสือในราคาพิเศษ
| บริการได้รับ | ไม่น้อยกว่า 3.51 | 5. กิจกรรมนันทนาการ
11. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้องค์ | 1. ระดับความพึงพอใจ | 1. ระดับความพึงพอใจของผู้รับ | กิจกรรม/อบรม/การดำเนินงาน | 50000 | งบกองทุนฯ |  |  |  |  | อ.พิมพ์ฉัตร ดรุณี
ความรู้ในห้องเรียนเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ | ของผู้รับบริการ | บริการไม่น้อยกว่า 3.51 | 1. เสนอโครงการ | [6 empty] | จารุวัณณี ไกรลาศ
ทางสังคม | 2. ระดับความรู้ความเข้าใจ | 2. ระดับความรู้ความเข้าใจ | 2. จัดอบรม | [6 empty] | จตุพงศ์ ทฤฒมน
| ของผู้รับบริการ | ของผู้รับบริการไม่น้อยกว่า 3.51 | 3. ดำเนินโครงการ | [6 empty] | ณัฐวุฒิ แสงเดือน
| 3. ระดับประโยชน์ที่ผู้รับ | 3. ระดับประโยชน์ที่ผู้รับได้รับ | 4. รายงานผลโครงการ
| บริการได้รับ | ไม่น้อยกว่า 3.51 | 5. นำเสนอผลงาน
6. มอบรางวัล

## ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
แผนปฏิบัติราชการกองบริหารศูนย์ลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2559
วิสัยทัศน์ : เป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ ในการสนับสนุนการขยายโอกาสการศึกษาและนำวิชาการไปสู่ภูมิภาค
พันธกิจ :
1. จัดการศึกษาและสนับสนุน การจัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพ
2. ให้บริการวิชาการแก่สังคม และสนับสนุนการวิจัยโดยบูรณาการร่วมกันกับคณะสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนที่ มธ.ศูนย์ลำปางเพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น
3. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสร้างค่านิยมประชาธิปไตย ให้แก่ท้องถิ่น บุคลากร และนักศึกษา
4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
5. พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้
ค่านิยมองค์กร
“เป็นเลิศ เป็นธรรม นำวิชาการสู่สังคม”
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างบรรยากาศทางวิชาการ ขยายบทบาทการให้บริการวิชาการแก่สังคม และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย เพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์ : ศูนย์ลำปางมีบรรยากาศทางวิชาการและมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์
1. ผลักดันการเป็นองค์กรที่บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ พร้อมกับการมีผลงานที่มีคุณภาพสูง
2. พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการที่ดี โดยเน้นการจัดสรร
3. ส่งเสริมการวิจัยและการให้บริการทางวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคม เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาของสังคม
4. สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในศูนย์ลำปาง เพื่อสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการ การวิจัย ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น
โครงการ | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ | ค่าเป้าหมาย | กิจกรรม/แนวทางดำเนินงาน | จำนวน งบประมาณ | แหล่ง งบประมาณ | ดำเนินการในไตรมาส |  |  |  | ผู้รับผิดชอบโครงการ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
1. แผนขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่
University in the park
1. โครงการกรีนออฟฟิศ | ระดับความพึงพอใจของผู้ | 1.สามารถประหยัดพลังงานและ | 1.จัดกิจกรรมประหยัดพลังงาน | 5000 | งบรายได้ |  |  |  |  | หมวดพัฒนากายภาพ
| เข้าร่วมกิจกรรม | ทรัพยากรภายในสำนักงานได้ | ภายในสำนักงานตามข้อกำหนด |  | มธ.ศูนย์ลำปาง
2.จัดกิจกรรม 5 ส.
2. โครงการผักสีเขียว | ระดับความพึงพอใจของผู้ | 1.สามารถนำผักที่ปลูกได้มา | 1.ปรับปรุงพื้นที่บริเวณรอบสระ | 20000 | งบรายได้ |  |  |  |  | หมวดพัฒนากายภาพ
| ใช้บริการ | จำหน่ายหรือแจกจ่ายให้ | เก็บน้ำเพื่อทำแปลงเกษตร |  | มธ.ศูนย์ลำปาง
|  | ร้านค้าหรือบุคคลที่สนใจ | 2.จัดเก็บผลผลิตผักที่ได้เพื่อแจกจ่าย
|  | จำนวน 10/แปลง | หรือจำหน่ายราคาถูก
3. โครงการผลิตปุ๋ยน้ำหมักจากเศษอาหาร | สามรถนำไปใช้งานดูแลสวน | 1.ผลิตปุ๋ยชีวภาพได้อย่างน้อย | 1.จัดการบริหารแยกขยะเปียกจาก | 5000 | งบรายได้ |  |  |  |  | หมวดพัฒนากายภาพ
| พื้นที่ต่างๆได้ ลดภาระในการ | 100 กิโลกรัมในระยะเวลา | โรงอาหารเพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบปุ๋ย |  | มธ.ศูนย์ลำปาง |  |  |  |  | หมวดบริการการศึกษา
| จัดการขยะเปียก | ทุกๆ 45 วัน/ครั้ง | หมัก
4. โครงการประกวดผลงานผลิตภัณฑ์ของใช้ | จัดแสดงผลงานนักศึกษาคณะ | 1.สร้างบรรยากาศของความคิด | 1.จัดประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่ | 40000 | งบรายได้ |  |  |  |  | หมวดพัฒนากายภาพ
จากขยะเชิงสร้างสรรค์ | ศิลปกรรมที่ได้เข้าร่วมประกวด | สร้างสรรค์ในการประกวด | นักศึกษาทั่วไป |  | มธ.ศูนย์ลำปาง |  |  |  |  | คณะศิลปกรรมศาสตร์
| ทั้งหมด พร้อมมอบรางวัล | 2.ทีมผู้เข้าประกวดไม่น้อยกว่า | 2.จัดตั้งงบประมาณเพื่อขออนุมัติ
|  | 10 ทีม | จัดซื้อของรางวัลและกิจกรรมการ
ประกวด
5. โครงการหอพักสีเขียวปลอดควันบุหรี่และ | 1.ระดับความพึงพอใจของ | ติดตั้งห้องสูบบุหรี่จำนวน 3 จุด | 1.นำเสนอรูปแบบห้องสูบบุหรี่ | 80000 | งบรายได้ |  |  |  |  | หมวดพัฒนากายภาพ
พื้นที่พักผ่อนสีเขียว | นักศึกษาที่พักอาศัยในหอพัก | 1.หอพักนักศึกษา 1 จุด | 2.จัดจ้างติดตั้งห้องสูบบุหรี่ |  | มธ.ศูนย์ลำปาง |  |  |  |  | งานหอพักนักศึกษา
| จำนวนขยะบุหรี่นอกสถานที่ | 2.อาคารเรียนรวม 5 ชั้น 1 จุด | 3.จัดจ้างติดตั้งชิงช้าและปรับภูมิทัศน์
| ลดน้อยลง | 3.จัดภูมิทัศน์และสวนชิงช้า | ระหว่างหอพักนักศึกษา
| 2.ระดับความพึงพอใจของ | จำนวน 1 จุด
นักศึกษาที่พักอาศัยในหอพัก
ที่เข้ามาใช้สถานที่
6. โครงการจัดบรรยายเรื่องมหาวิทยาลัย | ระดับความพึงพอใจของผู้ | เจ้าหน้าที่และนักศึกษาได้ | 1.เสนอโครงการ/ประชาสัมพันธ์ | 8000 | งบรายได้ |  |  |  |  | หมวดพัฒนากายภาพ
สีเขียว | เข้ารับการฟังบรรยาย | รับความรู้จากการบรรยาย | 2.จัดตั้งคำของบประมาณ |  | มธ.ศูนย์ลำปาง
|  | เรื่องมหาวืยาลัยสีเขียว | 3.เชิญวิทยากรมาบรรยาย
7. โครงการปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาบริเวณถนน | มหาวิทยาลัยมีต้นกล้าไม้ที่จะ | ปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาจำนวน | 1.วางแผนการปลูกต้นไม้ตามผังและ | 10000 | งบรายได้ |  |  |  |  | หมวดพัฒนากายภาพ
โดยรอบมหาวิทยาลัย | สามารถให้ร่มเงาในอนาคตได้ | 200 ต้น | ชนิดของพันธุ์ไม้ |  | มธ.ศูนย์ลำปาง
2.ขออนุมัติจัดซื้อกล้าไม้จำนวน 200 ต้น
3.ประสานงานกับนักวิชาการเกษตร
ในกระบวนการดำเนินงาน
8. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารปฏิบัติ | ภูมิทัศน์โดยรอบอาคารสวยงาม | ปรับปรุงภูมิทัศน์/ปลูกต้นไม้ | 1.งานอาคารฯออกแบบประมาณ | 600000 | งบกองทุน |  |  |  |  | หมวดพัฒนากายภาพ
การศิลปกรรม ระยะที่1 | สามารถลดปัญหาน้ำท่วมได้ | /งาน Hardscape | ราคาเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ
2.จัดจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ
อาคารปฏิบัติการศิลปกรรม
3.คณะกรรมการฯตรวจการจ้าง
ในแต่ละงวดงาน
9. โครงการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการศิลป- | อาคารมีการปรับปรุงให้มี | ปรับปรุงตกแต่งภายนอกและ | 1.งานอาคารฯออกแบบประมาณ | 300000 | งบกองทุน |  |  |  |  | หมวดพัฒนากายภาพ
กรรมชั่วคราวและทางเดินเชื่อมฯ ระยะที่ 1 | สภาพเหมาะสมกับการเรียน | ภายในอาคาร | ราคาเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ
| การสอนทั้งภาพนอกและ |  | 2.จัดจ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการ
| ภายในอาคาร |  | ศิลปกรรมชั่วคราว
3.คณะกรรมการฯตรวจการจ้าง
ในแต่ละงวดงาน
10. โครงการก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคารและ | อาคารศิลปกรรม (ชั่วคราว) | - ห้องน้ำ ชาย-หญิง | 1. งานอาคารฯ ออกแบบประมาณราคา | 996500 | งบกระตุ้นการ |  |  |  |  | หมวดพัฒนากายภาพ
ห้องน้ำอาคารฝึกปฏิบัติการคณะศิลปกรรม | มีห้องน้ำในการเรียนการสอน | - หลังคากันสาดและ | เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ |  | ลงทุนขนาดเล็ก
ศาสตร์ มธ.ศูนย์ลำปาง | และมีทางเดินเชื่อมที่สามารถ | ทางเดินเชื่อม | 2. จัดจ้างก่อสร้างโครงการ
| เชื่อมต่ออาคารได้ | - ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน | 3. คณะกรรมการตรวจการจ้าง
|  | เดือนธันวาคม 2558 | แต่ละงวดงาน
11. โครงการจัดทำป้ายมหาวิทยาลัยและป้าย | มีป้ายมหาวิทยาลัยภายนอก | - ป้ายมหาวิทยาลัย 1 จุด | 1. งานอาคารฯ ออกแบบประมาณราคา | 999900 | งบกระตุ้นการ |  |  |  |  | หมวดพัฒนากายภาพ
บอกทางภายในมธ.ศูนย์ลำปาง | และป้ายบอกทางใน | - ป้ายอาคารศิลปกรรม 1 จุด | เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ |  | ลงทุนขนาดเล็ก
| มธ.ศูนย์ลำปาง | - ป้ายบอกทางภายในมหา | 2. จัดจ้างทำป้าย
|  | วิทยาลัย 1 จุด | 3. คณะกรรมการตรวจการจ้าง
|  | - ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน | แต่ละงวดงาน
เดือนธันวาคม 2558
12. โครงการปรับปรุงหลังคาโรงอาหารกลาง | หลังคาโรงอาหารกลางมีการ | รื้อแผ่นหลังคาเดิม และมุง | 1. งานอาคารฯ ออกแบบประมาณราคา | 994800 | งบกระตุ้นการ |  |  |  |  | หมวดพัฒนากายภาพ
มธ.ศูนย์ลำปาง | ปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้มีสภาพ | แผ่นหลังคาใหม่ | เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ |  | ลงทุนขนาดเล็ก
| การใช้งานดีขึ้น ไม่มีปัญหา | - ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน | 2. จัดจ้างปรับปรุงหลังคาโรงอาหาร
| น้ำรั่วซึม | เดือนธันวาคม 2558 | 3. คณะกรรมการตรวจการจ้าง
แต่ละงวดงาน
13. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและ | โรงอาหารกลางมีการปรับปรุง | - ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล | 1. งานอาคารฯ ออกแบบประมาณราคา | 498000 | งบกระตุ้นการ |  |  |  |  | หมวดพัฒนากายภาพ
สุขาภิบาลโรงอาหารกลาง มธ.ศูนย์ลำปาง | ระบบสุขาภิบาลและไฟฟ้า | - ปรับประระบบไฟฟ้า | เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ |  | ลงทุนขนาดเล็ก
| มีความปลอดภัยและถูก | - ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน | 2. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบ
| สุขลักษณะ | เดือนธันวาคม 2558 | สุขาภิบาลโรงอาหารกลาง
3. คณะกรรมการตรวจการจ้าง
แต่ละงวดงาน
14. โครงการลานกิจกรรมเสริมหลักสูตร | คณะศิลปกรรมศาสตร์ สามารถ | - ถมดิน และเทพื้นคอนกรีต | 1. งานอาคารฯ ออกแบบประมาณราคา | 999900 | งบกระตุ้นการ |  |  |  |  | หมวดพัฒนากายภาพ
อาคารฝึกปฏิบัติการคณะศิลปกรรมศาสตร์ | ใช้พื้นที่สำหรับการเรียน | รอบอาคารศิลปกรรม มีพื้นที่ | เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ |  | ลงทุนขนาดเล็ก
มธ.ศูนย์ลำปาง | การสอนและกิจกรรม ได้อย่าง | รองรับการจัดกิจกรรมเสริมหลัก | 2. จัดจ้างก่อสร้างลานกิจกรรมเสริม
| มีประสิทธิภาพ | สูตรสำหรับการจัดการเรียน | หลักสูตร
|  | การสอนของคณะ | 3. คณะกรรมการตรวจการจ้าง
|  | ศิลปกรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง | แต่ละงวดงาน
- ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน
เดือนธันวาคม 2558
15. โครงการลานเรียนรู้พื้นที่สีเขียวของ | มธ.ศูนย์ลำปาง มีพื้นที่ลาน | - ลานทางเดินและลานกิจกรรม | 1. งานอาคารฯ ออกแบบประมาณราคา | 998300 | งบกระตุ้นการ |  |  |  |  | หมวดพัฒนากายภาพ
นักศึกษา มธ.ศูนย์ลำปาง | กิจกรรมสีเขียวหน้า | พร้อมต้นไม้ให้ร่มเงา เป็นโซน | เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ |  | ลงทุนขนาดเล็ก
|  | พื้นที่สีเขียวตามแผน Univetsity | 2. จัดจ้างก่อสร้างลานเรียนรู้พื้นที่สีเขียว
|  | in the park | 3. คณะกรรมการตรวจการจ้าง
| มหาวิทยาลัย | - ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน | แต่ละงวดงาน
เดือนธันวาคม 2558

## ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
****** สำนักงานบริหารศูนย์ลำปางไม่มีภาระกิจประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3******

## ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
แผนปฏิบัติราชการกองบริหารศูนย์ลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2559
วิสัยทัศน์ : เป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ ในการสนับสนุนการขยายโอกาสการศึกษาและนำวิชาการไปสู่ภูมิภาค
พันธกิจ :
1. จัดการศึกษาและสนับสนุน การจัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพ
2. ให้บริการวิชาการแก่สังคม และสนับสนุนการวิจัยโดยบูรณาการร่วมกันกับคณะสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนที่ มธ.ศูนย์ลำปางเพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น
3. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสร้างค่านิยมประชาธิปไตย ให้แก่ท้องถิ่น บุคลากร และนักศึกษา
4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
5. พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้
ค่านิยมองค์กร
“เป็นเลิศ เป็นธรรม นำวิชาการสู่สังคม”
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พลิกฟื้นบทบาทในการชี้นำ และนำเสนอทางออกอย่างสร้างสรรค์ให้สังคมผ่านสื่อต่างๆ โดยเฉพาะในปัญหาที่อยู่ในบริบทที่เป็นความเชี่ยวชาญทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ : ประชาคมธรรมศาสตร์มีบทบาทร่วมกันในการชี้นำ เสนอทางออกให้แก่สังคมอย่างสร้างสรรค์
กลยุทธ์
1. สร้างเครือข่ายครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาใน 17 จังหวัดภาคเหนือ
2. พัฒนาเว็บไซต์ มธ.ศูนย์ลำปางให้เป็นแหล่งรวมความรู้ด้านหลักสูตร วิชาการ และวิจัย
3. พัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชนกับ มธ. ศูนย์ลำปาง เพื่อสร้างความร่วมมือ ทางด้านการเสนอข่าวสารทางการศึกษาและกิจกรรมของ มธ. ศูนย์ลำปาง
4. เพื่อเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ 3 อัตลักษณ์หลักของ มธ.
โครงการ | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ | ค่าเป้าหมาย | กิจกรรม/แนวทางดำเนินงาน | จำนวน งบประมาณ | แหล่ง งบประมาณ | ดำเนินการในไตรมาส |  |  |  | ผู้รับผิดชอบโครงการ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
1. แผนธรรมศาสตร์เพื่อประชาชน
1. โครงการวันธรรมศาสตร์ | 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม | 1. สามารถดำเนินการจัด | 1. กิจกรรมปาฐกถาพิเศษ เนื่องในวัน | 150000 | งบรายได้ฯ |  |  |  |  | งานบริหารสำนักงานฯ
| ไม่น้อยกว่า 150 คน | กิจกรรมได้อย่างมี | ธรรมศาสตร์ | [6 empty] | งานบริการการศึกษาฯ
|  | ประสิทธิภาพ | 2. กิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยสีเขียว
2. โครงการศูนย์ 2 วัย | 1. แบบสำรวจความต้องการ | 1. สามารถดำเนินการสำรวจ | 1. สร้างแบบสอบถามความต้องการ |  | ไม่ใช้งบประมาณฯ |  |  |  |  | หมวดบริการและ
| ใช้บริการศูนย์ 2 วัย | ความต้องการใช้บริการ | ใช้บริการศูนย์ 2 วัยในเขตพื้นที่ | [6 empty] | สวัสดิการนักศึกษา
|  | ศูนย์ 2 วัย | อ.ห้างฉัตร
2. สรุปข้อมูลแบบสอบถาม และ
นำมาวิเคราะห์ข้อมูล
3. นำข้อมูลที่ได้เสนอผู้บริหาร
เพื่อพิจารณา
2. แผนสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กรสู่ภายนอก
1. โครงการเผยแพร่บทความจากคณาจารย์ | 1. ประชาชนได้รับความรู้จาก | 1. นำเสนอบทความบน | 1. ขอความอนุเคราะห์บทความจาก |  | ไม่ใช้งบประมาณฯ |  |  |  |  | หน่วยประชาสัมพันธ์
มธ.ศูนย์ลำปาง | การอ่านบทความ | เว็บไซต์ มธ.ศูนย์ลำปาง | คณาจารย์ มธ.ศูนย์ลำปาง เพื่อนำมา
|  | จำนวน 4 บทความ | เผยแพร่บนเว็บไซต์ มธ.ศูนย์ลำปาง
2. โครงการจัดทำวีดิทัศน์แนะนำ | 1. ประชาชนได้ทราบถึงความ | 1. สามารถนำเสนอวีดิทัศน์ | 1. จัดทำข้อมูลที่จะนำเสนอ | 30000 | งบรายได้ฯ |  |  |  |  | หน่วยประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัย | เป็นมาของมหาวิทยาลัย การ | แนะนำ มธ.ศูนย์ลำปาง บน | 2. จัดจ้างทำวีดิทัศน์
| จัดการเรียนการสอน และ | Youtube และมีผู้เข้าชม | 3. เผยแพร่บนYoutube
| สิ่งอำนวยความสะดวก | ไม่น้อยกว่า 10,000 ครั้ง | 4. สำรวจจำนวนผู้เข้าชม
3. โครงการ 1 ปีงบประมาณ 2 รายการ | 1. ประชาชนได้รับความรู้จาก | 1. สามารถนำเสนอความโดด | 1. จัดทำประเด็นเนื้อหา | 20000 | งบรายได้ฯ |  |  |  |  | หน่วยประชาสัมพันธ์
(ประสานสื่อโทรทัศน์จัดทำสัมภาษณ์พิเศษ | การรับชมการสัมภาษณ์ | เด่น ความสำเร็จทางด้านการ | 2. เชิญคณาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญ
อาจารย์ มธ.ศูนย์ลำปาง ผู้มีความเชี่ยวชาญ | อาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญใน | วิจัย ความเป็นมหาวิทยาลัย | ในศาสตร์นั้นๆ ไปสัมภาษณ์ใน
ในศาสตร์ต่างๆ) | ศาสตร์ต่างๆ หรือแนะ | เพื่อประชาชน และบทบาท | รายการโทรทัศน์
| แนวทาง แก้ปัญหา สังคม | การอภิวัฒน์สังคมไทย | 3. ติดต่อสถานีหรือรายการที่
| ทั้งนี้ ยังเป็นการตอกย้ำ | ออกอากาศทางสถานี | เกี่ยวข้องกับประเด็นที่จะให้สัมภาษณ์
| ภาพลักษณ์ 3 อัตลักษณ์ | โทรทัศน์ จำนวน 2 รายการ | 4. เดินทางไปให้สัมภาษณ์
| หลักของ มธ. ด้วย | ใน 1 ปีงบประมาณได้
4. โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ของ | 1. ประชาชนมีช่องทางการ | 1. มีการสื่อสารระหว่างผู้เข้า | 1. จัดทำการสื่อสาร 2 ทาง |  | ไม่ใช้งบประมาณฯ |  |  |  |  | หน่วยเทคโนโลยี
มธ. ศูนย์ลำปาง ให้สามารถสื่อสารได้ 2 ทาง | สื่อสารแลกเปลี่ยนความ | ใช้บริการเว็บไซต์กับผู้ดูแล | บนเว็บไซต์เช่น กระดานข่าว
| คิดเห็น บนเว็บไซต์ | เนื้อหาในแต่ละส่วนบน | 2. ฝากข้อความออนไลน์ เป็นต้น
| มธ.ศูนย์ลำปาง | เว็บไซต์ มธ.ศูนย์ลำปางได้
5. โครงการสร้างเครือข่ายด้านแนะแนว | 1. มีถุงผ้า ของที่ระลึกและ | 1. โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต | 1. พบปะ พูดคุย ให้ข้อมูลความรู้ | 409400 | งบพิเศษ |  |  |  |  | หมวดทะเบียนนักศึกษา
การศึกษาต่อ มธ. ศูนย์ลำปาง | เอกสารมอบให้กับครูแนะแนว | ภาคเหนือ 10 จังหวัด | ต่างๆของ มธ.ศูนย์ลำปาง
2. เยี่ยมชมห้องแนะแนว
3. ฝากเอกสารประชาสัมพันธ์ไว้ที่
ห้องแนะแนว
4. มอบของที่ระลึกให้กับครูแนะแนว
6. โครงการสัมมนาครูแนะแนว | 1. ครูแนะแนวเข้าร่วมสัมมนา | 1. ครูแนะแนวจากโรงเรียน | 1. ชมวิดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย | 50000 | งบรายได้ฯ |  |  |  |  | หมวดทะเบียนนักศึกษา
| ณ มธ. ศูนย์ลำปาง | มัธยมศึกษา 30 โรงเรียน | 2. รับฟังการบรรยายหัวข้อ "ทิศทาง
การพัฒนา มธ. ศูนย์ลำปาง"
3. รับฟังการบรรยายหัวข้อ "เส้นทาง
สู่รั้วอุดมศึกษา"

## ประเด็นยุทธศาสตร์ที่5
แผนปฏิบัติราชการกองบริหารศูนย์ลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2559
วิสัยทัศน์ : เป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ ในการสนับสนุนการขยายโอกาสการศึกษาและนำวิชาการไปสู่ภูมิภาค
พันธกิจ :
1. จัดการศึกษาและสนับสนุน การจัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพ
2. ให้บริการวิชาการแก่สังคม และสนับสนุนการวิจัยโดยบูรณาการร่วมกันกับคณะสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนที่ มธ.ศูนย์ลำปางเพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น
3. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสร้างค่านิยมประชาธิปไตย ให้แก่ท้องถิ่น บุคลากร และนักศึกษา
4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
5. พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้
ค่านิยมองค์กร
“เป็นเลิศ เป็นธรรม นำวิชาการสู่สังคม”
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ปลูกฝังจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ และทำนุบำรุงสังคม ประชาธิปไตย คุณธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม ให้แก่ประชาชน และสังคมผ่านกิจกรรมในกลักสูตร กิจกรรม
เสริมหลักสูตร และกิจกรรมบริการทางวิชาการแก่สังคม รวมถึงการให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมแก่สังคมอย่างสม่ำเสมอ
เป้าประสงค์ : บุคลากรและนักศึกษามีความตระหนักในเรื่องของความเป็นธรรมศาสตร์ และมีบทบาทในการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาสังคมร่วมกับภาคประชาชน
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีพื้นที่หรือเวทีให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ได้แสดงออกและแลกเปลี่ยนแนวความคิด ทางด้านศิลปวัฒนธรรม และประชาธิปไตย
2. สร้างระบบและกลไกในการผลักดัน ให้นักศึกษาทำกิจกรรม เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ร่วมกับชุมชนในด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
3. ปลูกฝังจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ในหมู่ประชาคมธรรมศาสตร์ เพื่อดำรงรักษาความถูกต้องความเป็นธรรมรวมทั้งวิถีประชาธิปไตย
โครงการ | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ | ค่าเป้าหมาย | กิจกรรม/แนวทางดำเนินงาน | จำนวน งบประมาณ | แหล่ง งบประมาณ | ดำเนินการในไตรมาส |  |  |  | ผู้รับผิดชอบโครงการ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
1. แผนเตรียมความพร้อมนักศึกษาให้เป็น
บัณฑิตที่รองรับ AEC
1. โครงการเสริมสร้างทักษะด้านภาษาเพื่อ | ภาษาอังกฤษ | 1. ระดับความพึงพอใจของ | 1. อบรม ภาษาอังกฤษ ภาษาพม่าและ | 300000 | งบแผ่นดิน |  |  |  |  | เบญจวรรณ,พัชรียา,
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | 1. นักศึกษา บุคลากรและ | ผู้รับบริการไม่น้อยกว่า 3.51 | ภาษาญี่ปุ่น เพื่อนำความรู้และทักษะ | [6 empty] | จารุวัณณี
| ประชาชนทั่วไป 30 คน | 2. ระดับความรู้ความเข้าใจ | ที่ได้ไปต่อยอดองค์ความรู้ทางด้าน
| แบ่ง กลุ่มละ 30 คน 1 กลุ่ม | ของผู้รับบริการ | ภาษา เพื่อให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น
| ภาษาญี่ปุ่น ปีที่ 2 | ไม่น้อยกว่า 3.51
| นักศึกษา บุคลากร และ | 3. ระดับประโยชน์ที่ผู้รับได้
| ประชาชนทั่วไป 60 คน | รับบริการไม่น้อยกว่า 3.51
แบ่งออกเป็น 2 ระดับ
ระดับต้น 1 กลุ่ม
ระดับกลาง 1 กลุ่ม
กลุ่มละ 30 คน
ภาษาพม่า ปีที่ 3
นักศึกษา บุคลากร และ
ประชาชนทั่วไป 90 คน
แบ่งออกเป็น 3 ระดับ
ระดับต้น 1 กลุ่ม
ระดับกลาง 1 กลุ่ม
ระดับสูง 1 กลุ่ม
กลุ่มละ 30 คน
ผู้บริหาร จำนวน 4 คน ผู้จัด
อบรม จำนวน 5 คน
วิทยากร จำนวน 7 คน
รวม196 คน
2. โครงการจัดทำจุลสาร “อาเซียนศึกษา” | 1. จัดพิมพ์จุลสาร ราย 3 เดือน | 1. เผยแพร่กิจกรรมการ | 1. จัดพิมพ์ จุลสาร ราย 3 เดือน | 400000 | งบแผ่นดิน |  |  |  |  | เบญจวรรณ,พัชรียา,
| ปีละ 4 ฉบับ จำนวนพิมพ์ 1 | ดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ | ปีละ 4 ฉบับ จำนวนพิมพ์ 1 ฉบับ | [6 empty] | จารุวัณณี
| ฉบับ 2,000 เล่ม | ASEAN + ๑ | 2,000 เล่ม
Cultural Study Center
ให้รู้จักอย่างแพร่หลายใน
สังคมวงกว้าง โดยสื่อสาร
ผ่านกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ
สถาบันการศึกษา หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน และ
สื่อมวลชน
3. โครงการอบรมเพื่อจัดทำนิทรรศการแห่ง | 1. นักศึกษา มธ. ศูนย์ลำปาง | 1. ระดับความพึงพอใจของ | 1. จัดกิจกรรมอบรมระยะเวลา 1 วัน | 153580 | งบรายได้ ฯ |  |  |  |  | เบญจวรรณ,พัชรียา,
การเรียนรู้ | จำนวน 55 คน | ผู้รับบริการไม่น้อยกว่า 3.51 | 2. ถัดไปอีก 7 วัน จัดกิจกรรมการ | [6 empty] | จารุวัณณี
| 2. วิทยากร อาจารย์ บุคลากร | 2. ระดับความรู้ความ | นำเสนอผลงาน จำนวน 11 กลุ่ม
| เจ้าหน้าที่ผู้จัดโครงการ | เข้าใจของผู้รับบริการ | กลุ่มละ 5 คน จำนวน 11 ประเทศ
| จำนวน 5 คน รวม 60 คน | ไม่น้อยกว่า 3.51 | และมอบรางวัลให้แก่กลุ่มที่ได้รับ
|  | 3. ระดับประโยชน์ที่ผู้รับได้ | รางวัล
|  | รับบริการไม่น้อยกว่า 3.51 | 3. นำผลงานของนักศึกษามาจัด
นิทรรศการหมุนเวียนที่ศูนย์การ
เรียนรู้ ASEAN+1
4. โครงการ TU LAMPANG ASEAN | 1. นักศึกษา บุคลากร | 1. ระดับความพึงพอใจของ | 1. สัมมนาอาเซียน | 45500 | กองทุนฯ |  |  |  |  | เบญจวรรณ,พัชรียา,
| ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการ | ผู้รับบริการไม่น้อยกว่า 3.51 | [7 empty] | จารุวัณณี
| สัมมนา จำนวน 150 คน | 2. ระดับความรู้ความเข้าใจ | 2. ASEAN FOLKLORE | 10000 | กองทุนฯ |  |  |  |  | สถาบันภาษา
|  | ของผู้รับบริการ | 3. ASEAN COOKING CONTEST | 17000 | กองทุนฯ |  |  |  |  | สถาบันภาษา
|  | ไม่น้อยกว่า 3.51 | 4. เรียงความอาเซียน | 3500 | กองทุนฯ |  |  |  |  | จตุพงศ์
|  | 3. ระดับประโยชน์ที่ผู้รับได้ | 5. โต้วาทีอาเซียน | 50000 | กองทุนฯ |  |  |  |  | จันทร์จิรา,ปลินดา,
|  | รับบริการไม่น้อยกว่า 3.51 | [7 empty] | ดรุณี
|  |  | 6. ASEAN SHOW | 15000 | กองทุนฯ |  |  |  |  | ไกรลาศ
|  |  | 7. ประกวดผลงานการออกแบบ | 40000 | กองทุนฯ |  |  |  |  | อ.บุษกร
ภายใต้แรงบันดาลใจจาก
ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน
5. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อม | 1. ผู้นำนักศึกษา บุคลากร | 1. ระดับความพึงพอใจของผู้รับ | 1. คัดเลือกผู้นำนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่น | 180000 | กองทุนฯ |  |  |  |  | ไกรลาศ
ผู้นำนักศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน | จำนวน 20 คน | บริการไม่น้อยกว่า 3.51 | 2. นำตัวแทนนักศึกษาเข้ารับการฝึก
|  | 2. ระดับความรู้ความเข้าใจ | อบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมผู้นำ
|  | ของผู้รับบริการ | นักศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ณ
|  | ไม่น้อยกว่า 3.51 | ประเทศในอาเซียน
|  | 3. ระดับประโยชน์ที่ผู้รับได้ | 3. สรุปผลการฝึกอบรม และถ่ายทอด
รับบริการไม่น้อยกว่า 3.51
2. แผนส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษา
1. โครงการตรวจสุขภาพประจำปี | 1. จำนวนบุคลากรสำนักงาน | 1. จำนวนบุคลากรกองบริหาร | 1. เขียนโครงการและขออนุมัติ | 23800 | งบรายได้ ฯ |  |  |  |  | หมวดการเจ้าหน้าที่
| บริหารศูนย์ลำปาง ที่เข้าร่วม | ศูนย์ลำปาง ที่เข้าร่วม | งบประมาณ
|  | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 | 2. ประสานจองวันตรวจสุขภาพกับ | 2600 | งบหอพัก ฯ
โรงพยาบาล
2. โครงการกีฬาสีบุคลากรโดมแก้วเกมส์ | 1. ระดับความพึงพอใจของ | 1. ระดับความพึงพอใจของ | 1. เขียนโครงการและขออนุมัติ | 50000 | งบรายได้ ฯ |  |  |  |  | หมวดการเจ้าหน้าที่
| ผู้เข้าร่วมโครงการ | ผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่า 3.51 | งบประมาณ
2. จัดทำโครงการ
3. จัดอบรมให้ความรู้มาตราฐานด้านสุขภิบาล | 1. ระดับความพึงพอใจและ | 1. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้า | 1. จัดอบรมบรรยาย | 0 | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  |  |  | หมวดบริการและ
ให้แก่ร้านค้าผู้จำหน่ายอาหาร มธ.ลำปาง | คะแนน ทดสอบที่เพิ่มขึ้นของ | ผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า 3.51 | 2. ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ | [6 empty] | สวัสดิการนักศึกษา
| ผู้เข้าร่วม | 2. ความรู้หลังการอบรมของผู้เข้า | อบรมไม่น้อยกว่า 80 %
ร่วมอบรม ไม่น้อยกว่า 80 %
4. การดำเนินการตรวจสารป่นเปื้อนของร้านค้า | 1. การตรวจสารปนเปื้อนฯ ใน | 1. ผลการตรวจสารปนเปื้อนฯ | 1. ขอความอนุเคราะห์ จากหน่วยงาน | 3000 | งบรายได้ ฯ |  |  |  |  | หมวดบริการและ
ใน มธ.ลำปาง | แต่ละร้านค้า | ของแต่ละร้านค้าผ่าน | ที่รับผิดชอบให้มาดำเนินการตรวจ | [6 empty] | สวัสดิการนักศึกษา
|  | ไม่น้อยกว่า 80% | สอบสารปนเปื้อนและเชื้อแบคทีเรียใน
อาหารภาชนะ มือผู้ปรุงของร้านค้า
5. การป้องกันและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยูง | 1. จำนวนการสำรวจและการ | 1. มีการสำรวจและการและทำลาย | 1. ประชาสัมพันธ์นักศึกษาขอความร่วม |  | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  |  |  | หมวดบริการและ
| กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุง ภายใน | แหล่งเพาะพันธุ์ยูง 1ครั้ง /ปี | มือสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยูง | [6 empty] | สวัสดิการนักศึกษา
| มธ.ลำปาง |  | 2. กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยูง
| 2. จำนวนการพ่นสารเคมี |  | 3. ขอความอนุเคราห์หน่วยงานที่เกี่ยว
| กำจัดยุง |  | ข้องพ่นสารเคมีกำจัดยุง
6. โครงการส่งการส่งเสริมการออกกำลังกาย | 1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม | 1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจ | 1. จัดการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล/วอลเวย์ | 23000 | งบกิจกรรมฯ |  |  |  |  | หมวดบริการและ
| กิจกรรม | กรรมไม่น้อยกว่า 80% | บอล /เทเบิลเทนิส / สตรีทฟุต | [6 empty] | สวัสดิการนักศึกษา
ซอลระหว่างนักศึกษา
7. แผนการดูแลสุขภาพนักศึกษาแบบองค์รวมของ | 1. จำนวนข้อมูลสุขภาพ | 1. มีข้อมูลสุขภาพนักศึกษาใหม่ | 1. จัดทำโปรแกรมฐานข้อมูลสุขภาพ |  | ไม่ใช้งบประมาณฯ |  |  |  |  | หมวดบริการและ
นักศึกษาตั้งแต่แรกเข้าจนจบการศึกษา | นักศึกษา | ปีการศึกษา 2558 100% | ลงหน้าเวปไซน์ของนักศึกษาใหม่ | [6 empty] | สวัสดิการนักศึกษา
8. กิจกรรมจัดบอร์ดนิทรรศการ "เกี่ยวกับการ | 1. จำนวนเรื่องที่มีการจัดบอร์ด | 1. บอร์ดนิทรรศการที่ให้ความรู้ | 1. จัดบอร์ดนิทรรศการอย่างน้อย |  | ไม่ใช้งบประมาณฯ |  |  |  |  | หมวดบริการและ
ควบคุมป้องกันโรคตามสถานการณ์ | นิทรรศการ | เกี่ยวกับการควบคุมป้องกัน | 1 เรื่อง /เดือน | [6 empty] | สวัสดิการนักศึกษา
และการส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแร็ง" |  | โรคตามสถานการณ์
9. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการดูแล | 1. บอร์ดให้ความรู้ด้านสุขภาพ | 2. บอร์ดให้ความรู้ด้านสุขภาพ | 1. จัดทำแผ่นพับ และจัดหาวารสาร |  | ไม่ใช้งบประมาณฯ |  |  |  |  | หมวดบริการและ
สุขภาพ | แก่นักศึกษาและบุคลากร | จำนวน 12 เรื่อง/ปี | สุขภาพ/นิตยสารรายเดือน/รายปักษ์ | [6 empty] | สวัสดิการนักศึกษา
10. โครรงการรณรงค์ให้นักศึกษาส่วมหมวก | 1. มีการจำหน่ายหมวก | 1. มีการจำหน่ายหมวดกันน็อค | 1. ติดต่อประสานร้านให้มาจำหน่าย |  | ใช้โค้วต้า |  |  |  |  | หมวดบริการและ
กันน็อคและรณรงค์การใช้จักรยาน | กันน็อค | ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ | 2. จัดป้ายประชาสัมพันธ์/คู่มือขับขี่ |  | ร้านถ่ายเอกสาร |  |  |  |  | สวัสดิการนักศึกษา
| 2. จำนวนแผ่นพับ/คู่มือขับขี่ | 2. จำนวนกแผ่นพับ คู่มือขับขี่ | ปลอดภัย
| 3. บริการให้ยืมจักรยาน | ปลอภัยแจกนักศึกษาใหม่ | 3. มีจักรยานให้นักศึกษายืม
3. มีจักรยานให้นักศึกษายืม
11. ตรวจเช็ดทำความสะอาดตู้ทำน้ำเย็น | 1. จำนวนตรวจเช็ดทำความ | 1. มีการตรวจเช็ดทำความ | 1. ดำเนินการตรวจเช็ดทำความ | 9600 | งบรายได้ฯ |  |  |  |  | หมวดบริการและ
โรงอาหารกลาง | สะอาดตู้ทำน้ำเย็น | สะอาดตู้ทำน้ำเย็น ทุกเดือน | สะอาดตู้ทำน้ำเย็น | [6 empty] | สวัสดิการนักศึกษา
12. จัดตั้งคลีนิกให้คำปรึกษาจิตวิทยาวัยรุ่น | 1. จัดคลีนิกให้คำปรึกษา | 1. ร้อยละ 80 ของการเปิดคลีนิก | 1. จัดห้องให้คำปรึกษา (มีห้องให้คำ | [6 empty] | คณะสังคมสงคเราะห์
โดยอาจารย์ของคณะสังคมสงเคราะห์ | สัปดาห์ละ 1 วัน | ให้คำปรึกษา | ปรึกษาที่ห้อง counlsuling room) | [6 empty] | หมวดบริการและ
|  |  | 2. จัดตารางเวณอาจารย์ทางด้าน | [6 empty] | สวัสดิการนักศึกษา
จิตวิทยาที่จะให้คำปรึกษา
3. ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน
3. แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1. โครงการเยาวชนสืบค้นความดี กรณีศึกษา | 1. รายงานสรุปผลโครงการ | 1. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ | 1. กิจกรรม : การศึกษาเรียนรู้ | 40000 | งบรายได้ฯ |  |  |  |  | หมวดบริการสำนักงาน
เรียนรู้เส้นทางวัฒนธรรมของคนลำปาง | ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม | เรียนรู้และลงพื้นที่ในการศึกษา | ประวัติศาสตร์ชุมชน สังคม | [6 empty] | ร่วมกับคณะสังคม
| กิจกรรม | เส้นทางวัฒนธรรมของลำปางได้ | วัฒนธรรมผ่านกิจกรรมอวดภาพเก่า | [6 empty] | สงเคราะห์ศาสตร์และ
|  |  | เล่าความหลัง | [6 empty] | เครือข่ายนครลำปาง
|  |  | 2. กิจกรรม:การทำข้อมูลและ | [6 empty] | โมเดล
ประมวลผลบทเรียนรู้เชิงวิถีชีวิต
3. กิจกรรม:การเผยแพร่บทเรียนรู้
ในรูปแบบนิทรรศการ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านกิจกรรมเวที
เยาวชน
2. โครงการร่วมสืบสานประเพณีตั้งธรรมหลวง | 1 โครงการ/30 คน | 1. ประชาคมชาวธรรมศาสตร์ | 1. ร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นและร่วมรับฟัง | 6750 | งบรายได้ฯ |  |  |  |  | หมวดบริหารสำนักงาน
เวียงละกอนเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 13 |  | ได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมและ | การเทศน์มหาชาติอย่างน้อย1กัณฑ์
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ผ่านประเพณีท้องถิ่น
3. โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม | 1 โครงการ/200คน | 1. ประชาคมธรรมศาสตร์มี | 1. การแสดงของชมรมศิลป | 45200 | งบรายได้ฯ |  |  |  |  | หมวดบริหารสำนักงาน
|  | ส่วนร่วมในกิจกรรมด้าน | วัฒนธรรมพื้นบ้านทั้งภายในและ
|  | ศิลปวัฒนธรรม | สถาบันการศึกษาอื่นฯ
|  | 2. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ | 2. กิจกรรมแข่งขั้นทักษะฯภูมิปัญญา
|  | ระหว่างวัฒนธรรมท้องถิ่น | ท้องถิ่น กลุ่มนักเรียนในพื้นที่
|  | ในแต่ละพื้นที่ผ่านการแสดง | อำเภอห้างฉัตร
|  | ความสามารถและการรับชม | 3. กิจกรรมการแข่งขันตอบคำถาม
|  | และร่วมกิจกรรมของนศ. | ชิงรางวัล
4. โครงการสืบสานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ | 1 โครงการ/50 คน | 1. ประชาคมชาวธรรมศาสตร์ | 1. ร่วมขบวนแห่ยูงทองถวายวัดพระธาตุ | 4500 | งบรายได้ฯ |  |  |  |  | หมวดบริหารสำนักงาน
ดอยน้อย อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง |  | ได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมและ | ดอยน้อยและถวายต้นไม้เงิน-ทอง
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5. โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการหัวข้อ | 1 โครงการ/150 คน | สามารถจัดทำสื่อการเรียน | เสนอผลงานการวิจัยและความรู้ใหม่ที่ได้ | 51550 | [5 empty] | วิทยาลัยสหวิทยาการ
สรรพสาระประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนครลำปางกับ |  | การสอนเรื่องประวัติศาสตร์ | จากการศึกษาเอกสารสำคัญเกี่ยวกับ | [6 empty] | สาขาการออกแบบฯ
การเรียนรู้ของเยาวชนในสถานศึกษา |  | ท้องถิ่นนครลำปาง | ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ของท้องถิ่น
นครลำปาง
6. โครงการสรงน้ำพระเจ้าแก้วจำลอง | 1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | 1. ประชาคมธรรมศาสตร์ร่วม | 1. ขออนุมัติโครงการ | 2000 | งบรายได้ฯ |  |  |  |  | หมวดบริหารสำนักงาน
| จำนวน 200 คน | กิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีไทย | 2. ประชาสัมพันธ์ประชาคม
|  | โดยการสรงน้ำพระเพื่อความเป็น | มธ.ศูนย์ลำปาง ร่วมกิจกรรม
|  | สิริมงคล | 3. จัดกิจกรรมสรงน้ำพระเจ้าแก้วจำลอง

## ประเด็นยุทธศาสตร์ที่6_อาคาร
แผนปฏิบัติราชการกองบริหารศูนย์ลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2559
วิสัยทัศน์ : เป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ ในการสนับสนุนการขยายโอกาสการศึกษาและนำวิชาการไปสู่ภูมิภาค
พันธกิจ :
1. จัดการศึกษาและสนับสนุน การจัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพ
2. ให้บริการวิชาการแก่สังคม และสนับสนุนการวิจัยโดยบูรณาการร่วมกันกับคณะสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนที่ มธ.ศูนย์ลำปางเพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น
3. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสร้างค่านิยมประชาธิปไตย ให้แก่ท้องถิ่น บุคลากร และนักศึกษา
4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
5. พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้
ค่านิยมองค์กร
“เป็นเลิศ เป็นธรรม นำวิชาการสู่สังคม”
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเป็นเลิศในการบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและ Accountability รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาคมศิษย์เก่า และประชาชน
เป้าประสงค์ : กองบริหารศูนย์ลำปาง มีระบบการบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพคล่องตัว และบุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์
1. ผลักดันการเป็นองค์กรที่บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ พร้อมกับการมีผลงานที่มีคุณภาพสูง
2. พัฒนาระบบกลไกลการบริหารจัดการที่ดี โดยเน้นการจัดสรรงบประมาณตามหน่วยงาน นำศักยภาพและทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่
3. พัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และสร้างนวัตกรรมการให้บริการ
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูล และโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการอย่างเต็มรูปแบบ และครบวงจร
โครงการ | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ | ค่าเป้าหมาย | กิจกรรม/แนวทางดำเนินงาน | จำนวนงบประมาณ | แหล่งงบประมาณ | ดำเนินการในไตรมาส |  |  |  | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
1. แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1. โครงการสัมมนาบุคลากรประจำปี 2559 | 1. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม | 1. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้า | 1. เขียนโครงการและขออนุมัติ | 400000 | งบรายได้ ฯ |  |  |  |  | หมวดการเจ้าหน้าที่
สัมมนาในหัวข้อ พัฒนาสุขภาพจิต | 2. ระดับความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วม | ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 3.51 | งบประมาณ | 111000 | งบพิเศษ
| ในขัวข้อที่สัมมนา | 2. ระดับความรู้ความเข้าใจของผู้เข้า | 2. จัดโครงการ | 13500 | งบหอพัก
ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 3.51
2. โครงการไม่ขาดไม่ลาไม่มาสาย | 1. จำนวนวันที่ไม่ขาด ไม่ลา ไม่มาสาย | 1. คนที่ได้รางวัลมีวันมาปฏิบัติงาน | 1. เขียนโครงการ | 5000 | งบรายได้ ฯ |  |  |  |  | หมวดการเจ้าหน้าที่
|  | 100 % (ไม่ขาด ไม่ลา ไม่มาสาย) | 2. สรุปวันลา
|  | หรือมีจำนวนวันลาน้อยที่สุด | 3. ทำบันทึกรายงานผลผู้ได้รับ
รางวัลเสนอผู้บริหารรับทราบ
4. ทำพิธีมอบเกียรติบัตร
3. โครงการเจ้าหน้าที่ศูนย์ลำปางดีเด่น | 1. เจ้าหน้าที่ศูนย์ลำปาง ที่มีคุณสมบัติ | 1. เจ้าหน้าที่ศูนย์ลำปาง ที่มี | 1. เขียนโครงการ | 5000 | งบรายได้ ฯ |  |  |  |  | หมวดการเจ้าหน้าที่
| ตามเกณฑ์ | คุณสมบัติดีเด่นตามเกณฑ์ 1 คน | 2. ทำบันทึกรายงานผลผู้ได้รับ
รางวัลเสนอผู้บริหารรับทราบ
3. ทำพิธีมอบเกียรติบัตร
4. กิจกรรมของขวัญวันเกิดสำหรับพนักงาน | 1. จำนวนพนักงานเงินรายได้หน่วยงาน | 1. พนักงานเงินรายได้หน่วยงาน | 1. ขออนุมัติงบประมาณ | 5200 | งบรายได้ ฯ |  |  |  |  | หมวดการเจ้าหน้าที่
เงินรายได้หน่วยงาน | ได้รับของขวัญวันเกิดครบทุกคน | ได้รับของขวัญวันเกิดครบทุกคน | 2. ดำเนินการแจกของขวัญ
5. โครงการจัด IN HOUSE TRAINING | [9 empty] | หมวดการเจ้าหน้าที่
5.1 Mind maping | 1. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม | 1. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้า | 1. เขียนโครงการและขออนุมัติ | 20000 | งบรายได้ ฯ
|  | ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 3.51 | งบประมาณ
|  | 2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการของแต่ | 2. ดูแลเรื่องสถานที่,เอกสารการอบรม,
|  | ละงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 | กำหนดการ,อาหาร,เครื่องดื่ม
5.2 การประยุกต์ใช้ Social Media | 1. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม | 1. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้า | 1. เขียนโครงการและขออนุมัติ | 20000 | งบรายได้ ฯ |  |  |  |  | หมวดการเจ้าหน้าที่
ในการทำงาน (Facebook Line E-mail) | 2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการของแต่ | ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 3.51 | งบประมาณ
| ละงาน | 2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการของแต่ | 2. ดูแลเรื่องสถานที่,เอกสารการอบรม,
|  | ละงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 | กำหนดการ,อาหาร,เครื่องดื่ม
5.3 อบรมการใช้งาน Microsoft Publisher | 1. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม | 1. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้า | 1. เขียนโครงการและขออนุมัติ | 20000 | งบรายได้ ฯ |  |  |  |  | หมวดการเจ้าหน้าที่
| 2. ระดับความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วม | ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 3.51 | งบประมาณ
| ในหัวข้อที่สัมมนา | 2. ระดับความรู้ความเข้าใจของผู้เข้า | 2. ดูแลเรื่องสถานที่,เอกสารการอบรม,
|  | ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 3.51 | กำหนดการ,อาหาร,เครื่องดื่ม
| 3. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการของแต่ | 3. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการของแต่
| ละงาน | ละงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
2. แผน Smart Office
1. โครงการสภากาแฟ | 1. รายงานผลการจัดกิจกรรม | 1. รายงานผลการจัดกิจกรรมทุกครั้ง | 1. เขียนโครงการและเสนอโครงการ | 36000 | งบรายได้ |  |  |  |  | งานคลังและพัสดุฯ
| 2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม | 2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม | (กันยายน 2558) | [6 empty] | งานบริหารฯ
| กิจกรรม | กิจกรรม ไม่น้อยกว่า 3.51 | 2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าง | [6 empty] | งานอาคารสถานที่ฯ
เจ้าหน้าที่กองบริหารศูนย์ลำปาง
เจ้าหน้าที่คณะ อาจารย์ นักศึกษา
3. จัดกิจกรรมเดือนละ 1 ครั้ง
ครั้งละประมาณ 1 ชั่วโมง
4. แต่ละงานเวียนเป็นเจ้าภาพในการจัด
|  |  | กิจกรรม | [6 empty] | งานบริการฯ
2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ | 1. ความสำเร็จของการพัฒนาระบบ | 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร | 1. เขียนโครงการและเสนอโครงการ | 30000 | งบรายได้ |  |  |  |  | หมวดสารสนเทศ
การบริหารด้านงบประมาณ | สารสนเทศ | ด้านงานประมาณ | 2. รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ (ความต้องการ | [6 empty] | งานคลังและพัสดุ
| 2. ระดับความพึงพอใจของผู้ทดลอง | 2. ระดับความพึงพอใจของผู้ทดลอง | ของผู้ใช้งาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง)
| ใช้งานระบบ | ใช้งานระบบ ไม่น้อยกว่า 3.51 | 3. ออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารด้านงบประมาณ
4. จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ด้านงบประมาณ
5. ทดลองใช้งานระบบ
(จัดอบรม ทดลองใช้)
6. ปรับปรุงแก้ไขระบบ
7. จัดทำคู่มือการใช้งานระบบ และจัด
อบรมการใช้ระบบ
8. นำระบบไปใช้งานจริง
(ปีงบประมาณ 2560)
3. โครงการ Professional Office | 1. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ | 1. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ | 1. รณรงค์ให้มีการแต่งกายชุดฟอร์ม |  | ไม่ใช้งบประมาณฯ |  |  |  |  | กองบริหารศูนย์ลำปาง
| 2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ไม่น้อยกว่า 3.51 | ของกองบริหารศูนย์ลำปาง
| 3. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ | 2. มีการเผยแพร่ขั้นตอนการปฏิบัติ | 2. จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานและ | [6 empty] | คณะทำงานฯ
|  | 3. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ | เผยแพร่ให้กับผู้ใช้บริการ
|  | ไม่น้อยกว่า 3.51 | 2.1 แต่งตั้งคณะทำงาน
2.2 รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ และ
แบบฟอร์ม
2.3 ออกแบบและจัดทำขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและแบบฟอร์ม
2.4 เสนอผู้บริหารพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไข
2.5 เผยแพร่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และแบบฟอร์ม
|  |  | 3. จัดสถานที่สำหรับการติดต่อ สอบถาม | [6 empty] | งานอาคารสถานที่ฯ
|  |  | สำหรับบุคคลภายนอก | [6 empty] | งานบริหารฯ
4. โครงการพัฒนา website ของแต่ละงาน | 1. website ของแต่ละงาน | 1. มี website ของแต่ละงาน | 1. เขียนโครงการและเสนอโครงการ | 10000 | งบรายได้ |  |  |  |  | หมวดสารสนเทศ
|  | จำนวน 4 งาน | 2. รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ | [6 empty] | งานคลังและพัสดุฯ
|  |  | 3. อบรมการใช้ software สำหรับ | [6 empty] | งานบริหารฯ
การจัดทำ website
|  |  | 4. ออกแบบ website ของแต่ละงาน | [6 empty] | งานอาคารสถานที่ฯ
|  |  | 5. เสนอผู้บริหารพิจารณา ปรับปรุงแก้ไข | [6 empty] | งานบริการฯ
6. เผยแพร่ website

## ประเด็นยุทธศาสตร์มธ.รวม 6 ยุทธ
ประเด็นยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากลโดยปรับทุกหลักสูตรให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และสอดรับกับความต้องการของประเทศ
และสอดรับกับความสำคัญที่ทวีมากขึ้นของเอเชีย และประชาคม ASEAN
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ขยายบทบาทความเป็นผู้นำความร่วมมือทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ อย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นกับมหาวิทยาลัยชั้นนำใน ASEAN และเอเชีย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างงานวิจัยที่ได้มาตรฐานสากล และแก้ไขปัญหาของสังคมด้วยการเพิ่มงบประมาณวิจัย งบสนับสนุนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการชั้นนำ
ระดับนานาชาติ การสร้างเครือข่ายพี่เลี้ยงและกลุ่มนักวิจัยคุณภาพสูง ตลอดจนการผลักดันให้เกิดวารสารวิชาการใหม่ๆ ในระดับ ASEAN
หรือเอเชีย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พลิกฟื้นบทบาทในการชี้นำ และนำเสนอทางออกอย่างสร้างสรรค์ให้สังคมผ่านสื่อต่างๆ โดยเฉพาะในปัญหาที่อยู่ในบริบทที่เป็นความเชี่ยวชาญทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ปลูกฝังจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ และทำนุบำรุงสังคม ประชาธิปไตย คุณธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม ให้แก่ประชาชน และสังคมผ่านกิจกรรมในกลักสูตร กิจกรรม
เสริมหลักสูตร และกิจกรรมบริการทางวิชาการแก่สังคม รวมถุงการให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมแก่สังคมอย่างสม่ำเสมอ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเป็นเลิศในการบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและ Accountability รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาคมศิษย์เก่า
และประชาชน